软件过程与管理团队 开发计划

创建：yongjunhe 最新修改：yongjunhe 于 十二月15，2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10/16—10/22 | 10/23—10/29 | 10/30—11/05 |
| 窦妍 | 本周工作 | 1. 阅读并分析需求描述 2. 精细化需求文档 | 1. 搭建微服务架构项目框架 | 1. 定义前端系统接口 |
| 下周计划 | 1. 搭建微服务架构项目框架 | 1. 定义前端系统接口 | 1. 定义前端系统数据格式，数据库表单 |
| 高露 | 本周工作 | 1. 阅读并分析需求描述 2. 精细化需求文档 | 1. 根据详细的需求列表进行分工安排 | 1. 定义邮件系统，考试系统接口 |
| 下周计划 | 1. 根据详细的需求列表进行分工安排 | 1. 定义邮件系统， 考试系统接口 | 1. 定义邮件系统，考试系统数据格式，数据库表单 |
| 丁银门 | 本周工作 | 1. 阅读并分析需求描述 2. 精细化需求文档 | 1. 选择和使用开发运维工具 | 1. 定义考卷系统接口 |
| 下周计划 | 1. 选择和使用开发运维工具 | 1. 定义考卷系统接口 | 1. 定义考卷系统数据格式，数据库表单 |
| 何永俊 | 本周工作 | 1. 阅读并分析需求描述 2. 精细化需求文档 | 1. 学习Spring boot和Spring cloud | 1. 定义结果系统接口 |
| 下周计划 | 1. 学习Spring boot和Spring cloud | 1. 定义结果系统接口 | 1. 定义结果系统数据格式，数据库表单 |
|  |  | 11/06—11/12 | 11/13—11/19 | 11/20—11/26 |
| 窦妍 | 本周工作 | 1. 定义前端系统数据格式，数据库表单 | 1. 登录注册前端页面 | 1. 邮件系统前端页面 |
| 下周计划 | 1. 登录注册前端页面 | 1. 邮件系统前端页面 | 1. 试卷系统前端页面 2. 考试系统前端页面 |
| 高露 | 本周工作 | 1. 定义邮件系统，考试系统数据格式，数据库表单 | 1. 考试密码发送 2. 考试结果发送 | 1. 保存考生考试信息 |
| 下周计划 | 1. 考试密码发送 2. 考试结果发送 | 1. 保存考生考试信息 | 1. 考试前后生成试卷 |
| 丁银门 | 本周工作 | 1. 定义考卷系统数据格式，数据库表单 | 1. 支持EXCEL格式导入试题。 2. 保存和随机排列试题 | 1. 考试生成设置 |
| 下周计划 | 1. 支持EXCEL格式导入试题。 2. 保存和随机排列试题 | 1. 考试生成设置 | 1. 随机抽题算法 |
| 何永俊 | 本周工作 | 1. 定义结果系统数据格式，数据库表单 | 1. 自动统计每个考生的成绩 | 1. 保存考生考试成绩 |
| 下周计划 | 1. 自动统计每个考生的成绩 | 1. 保存考生考试成绩 |  |
|  |  | 11/27—12/03 | 12/04—12/10 | 12/11—12/17 |
| 窦妍 | 本周工作 | 1. 试卷系统前端页面 2. 考试系统前端页面 | 1. 结果系统前端页面 | 1. 集成测试 |
| 下周计划 | 1. 结果系统前端页面 | 1. 集成测试 |  |
| 高露 | 本周工作 | 1. 考试前后生成试卷 | 1. 与其他系统对接 | 1. 集成测试 |
| 下周计划 | 1. 与其他系统对接 | 1. 集成测试 |  |
| 丁银门 | 本周工作 | 1. 随机抽题算法 | 1. 与其他系统对接 | 1. 集成测试 |
| 下周计划 | 1. 与其他系统对接 | 1. 集成测试 |  |
| 何永俊 | 本周工作 | 1. 保存考试考试成绩 | 1. 与其他系统对接 | 1. 部署 |
| 下周计划 | 1. 与其他系统对接 | 1. 部署 |  |